## Thông tin thành viên
Họ và tên | MSSV | Số điện thoại | Email | Địa chỉ github cá nhân
Đinh Xuân Hiệp | 1512169 | 905280697 | xuanhiep28697@gmail.com | github.com/progamerxh
Võ Sơn Hiệp | 1512170 | 869382657 | vosonhiepa@gmail.com | github.com/vosonhiep
Hồ Văn Hoàng | 1512174 | 962757159 | vanhoang0609@gmail.com | github.com/taka97
Hoàng Thanh Hoà | 1512185 | 1655766369 | thanhhoa090497@gmail.com | github.com/hthoa9497
Đàm Văn Huấn | 1512190 | 1646588903 | damvanhuan12a@gmail.com | github.com/DamVanHuan

## Tính năng
Phân công chức năng
Tên chức năng | Người thực hiện | Hoàn thành | Huấn | 3
Tìm kiếm |  |  | Hoàng | 2
- Xem bản đồ | S.Hiệp |  | Hòa | 3
- Tìm đường đi. | S.Hiệp |  | S.Hiệp | 3
- Tìm kiếm vị trí cây xăng,… | K.Hiệp |  | K.Hiệp | 3
- Tìm kiếm vị trí quán trà sữa, tiệm ăn vặt,… | K.Hiệp
- Lưu lại lịch sử tìm kiếm và gợi ý tìm kiếm dựa trên lịch sử tìm kiếm. | K.Hiệp
Bookmark
- Thêm vị trí yêu thích | Hòa
- Chỉnh sửa vị trí yêu thích | Hòa
- Xóa vị trí yêu thích | Hòa
Cài đặt của chương trình
- Ứng dụng có thể sử dụng bản đồ Offline. | S.Hiệp
- Cài đặt chung của chương trình: Cài đặt ngôn ngữ (en và vi) | Hoàng
- Cài đặt thông tin cá nhân (thông tin cá nhân sử dụng để phục vụ cho Ứng dụng liên quan) như: Tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Giới Tính, Ngày sinh, Thông tin khác | Hoàng
Tính năng khác
- Tuturial sử dụng ứng dụng lần đầu | Huấn
- Kết hợp CSDL của google maps và foody | Huấn
- Thêm tính năng "Mở trong Foody" tại địa điểm đang được chọn | Huấn

## Phân bố công việc
Công việc | Công việc thực hiện trước | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mã công việc | Tên công việc
A |  | 1 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | A | Chuẩn bị nội dung
B | A | 1 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | B | Thiết kế giao diện
C | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | C | Xem bản đồ
D | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | D | Tìm đường đi.
E | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | E | Tìm kiếm vị trí cây xăng,…
F | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | F | Tìm kiếm vị trí quán trà sữa, tiệm ăn vặt,…
G | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | G | Lưu lại lịch sử tìm kiếm và gợi ý tìm kiếm dựa trên lịch sử tìm kiếm.
H | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | H | Thêm vị trí yêu thích
I | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | I | Chỉnh sửa vị trí yêu thích
J | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | J | Xóa vị trí yêu thích
K | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | K | Ứng dụng có thể sử dụng bản đồ Offline.
L | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | L | Cài đặt chung của chương trình: Cài đặt ngôn ngữ (en và vi)
M | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | M | Cài đặt thông tin cá nhân (thông tin cá nhân sử dụng để phục vụ cho Ứng dụng liên quan) như: Tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Giới Tính, Ngày sinh, Thông tin khác
N | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | N | Tuturial sử dụng ứng dụng lần đầu
O | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | O | Kết hợp CSDL của google maps và foody
P | B | 2 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | P | Thêm tính năng "Mở trong Foody" tại địa điểm đang được chọn
Q |  | 1 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | Q | Fix bug
R | Q | 1 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | R | Báo cáo PDF
S | Q | 1 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | S | Báo cáo PPTX
Formulas:
Ngày kết thúc = Table3[[#This Row],[Ngày bắt đầu]]+Table3[[#This Row],[Thời gian (ngày)]]