## Thông tin thành viên
Họ và tên | Số điện thoại | Email | Facebook cá nhân
Hồ Văn Hoàng | 962757159 |  | fb.com/vanhoang0609
Phan Thế Lĩnh | 982453248 |  | fb.com/chuonchuonkim10a1
Hồ Hoàng Vinh | 1665549298 |  | fb.com/hovinh2508
Trần Hiền Lương | 969245940 |  | fb.com/SKT1LuongFaker

## Công việc
Phân công công việc
Tên công việc | Người thực hiện | Hoàn thành
Các khái niệm cơ bản của blockchain | Tất cả |  | Tên người thực hiện | Số công việc
Blockchain trong business | Tất cả |  | Hồ Văn Hoàng | 0
Công nghệ phát triển blockchain | Tất cả |  | Phan Thế Lĩnh | 0
Tìm hiểu Ethereum | Tất cả |  | Hồ Hoàng Vinh | 0
Ethereum Smart Contract | Tất cả |  | Trần Hiền Lương | 0
Ethereum Development Tools | Tất cả |  | Tất cả | 6

## Phân bố công việc
Công việc | Công việc thực hiện trước | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mã công việc | Tên công việc
A |  | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | A | Các khái niệm cơ bản của blockchain
B |  | 1 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | B | Blockchain trong business
C |  | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-28 | C | Công nghệ phát triển blockchain
D |  | 2 | 2018-07-28 | 2018-07-30 | D | Tìm hiểu Ethereum
E |  | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | E | Ethereum Smart Contract
F |  | 2 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | F | Ethereum Development Tools
Formulas:
Ngày kết thúc = Table3[[#This Row],[Ngày bắt đầu]]+Table3[[#This Row],[Thời gian (ngày)]]

## Project Planner
Blockchain
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 0 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
A | 1 | 2 | 0 | 0 | 100%
B | 3 | 1 | 0 | 0 | 100%
C | 4 | 2 | 0 | 0 | 100%
D | 6 | 2 | 0 | 0 | 100%
E | 8 | 1 | 0 | 0 | 100%
F | 9 | 2 | 0 | 0 | 100%